## Tabelle1
Projektarbeit Rubik's Cube / Zeitplan
Tasks	Woche 12	Woche 13	Woche 14	Woche 15	Woche 16	Woche 17	Woche 18	Woche 19	Woche 20	Woche 21	Woche 22	Woche 23	Woche 24
Entwicklungsumgebung einrichten / - Visual Studio / - Projektrepository Git / Git Wiki / - Dokumentationsgeneration
Informationen zum Algorithmus sammeln
Algorithmus und Datenstruktur implementieren
2D Gui entwerfen
3D Gui entwerfen
Dokumentation erstellen
Präsenation vorbereiten
Zeitplan aktualisieren

	Woche 17				Meilenstein 1: Review Algorithmus
	Woche 23				Meilenstein 2: Präsentation
					Reserve Woche